## Sheet1
| "ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ" ՓԲԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2025թ. | [5 empty] | Գլխավոր տնօրեն | Ա․ Աբաջյան
| "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Procurement plan for 2025 | [5 empty] | General manager | A. Abajyan
| - | Description of the contract subject/scope | CAPEX / OPEX | Չափի միավոր / Unit of measure | Քանակ / Quantity | Տեսակ / Type | Գնման գործընթացի սկիզբ -մրցույթի հրավեր / Start of the procurement activities-invitation for bid | Գնման գործընթացի ավարտ պայմանագրի կնքում / End of the procurement activities contract signing | Գնման գործընթացի տևողություն / Duration in days | Գնման ձևը / Method of procurement
1 | Պատվարների վթարային ազդարարման համակարգի ներդրում | Installation of alarm system for Dams emergency | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 31 | Մեկ աղբյուրից Single source
2 | Շամբ և Սպանդարյան ջրամբարների պարապ ջրթափների վերակառուցման ուսումնասիրություն և նախագիծ | Design and cost estimation for rehabilitation woks of Shamb and Spandarian reservoirs spillways | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 61 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
3 | Տոլորսի ջրամբարի վանդակաճաղը մաքրող համակարգի վերականգնման նախագծի մշակում | Development of a project for rehabilitation of the cleaning system of Tolors reservoir grating | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
4 | Շամբ, Սպանդարյան և Տաթև ՀԷԿ-երի գնդային փականների վիճակի ուսումնասիրություն | Study of condition of ball valves of Shamb, Spandaryan & Tatev HPPs | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-04-15 | 2025-06-01 | 47 | Բաց մրցույթ Public tender
5 | Տաթև ՀԷԿ-ի ուժային տրանսֆորմատորների փոխարինում (2 հատ) | Replacement of power transformers in Tatev HPP (2pcs) | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-04-15 | 2025-09-01 | 139 | Բաց մրցույթ Public tender
6 | Օդի կոմպրեսոր 50մթն | 50atm air compressor | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 2025-04-15 | 2025-06-01 | 47 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
7 | 25կՎտ խորքային պոմպ | 25kW submersible Pump | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
8 | Մասնակի պարպումների չափման սարք | Partial discharge measurement device | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 75 | Բաց մրցույթ Public tender
9 | Cisco կամ համարժեք կապի սարքավորումների ձեռքբերում/ այդ թվում` Սվիչ 24p PoE- 1 , Վայ Ֆայ սարք-ներքին - 8 | Purchase of Cisco or similar communication equipment/ Including: switch 24p PoE-1, WiFi AP indoor-8 | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 9 | ապրանք goods | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
10 | Տպիչ սարք բազմաֆունկցիոնալ, մատակարարում և տեղադրում | Printer MFP, delivery and installation | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | աշխատանք works | 2025-05-25 | 2025-06-30 | 36 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
11 | ՀԷԿ-երում և ջրամբարներում Շանթարգելների տեղադրման նախագծի և նախահաշվի պատրաստում | Preparation of design and cost estimate for lightning protectors in HPPs and reservoirs | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 42 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
12 | Համակարգչային սարքավորումների գնում | Purchase of computer equipment | CAPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 29 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
13 | Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի համար գծային անջատիչների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքներ | Supply and installation of Line switchgears for Spandaryan and Shamb HPPs | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 91 | Բաց մրցույթ Public tender
14 | Կրնկակալի առանցքակալի սեգմենտներ Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-երի համար | Critical spare parts - bearing pads -2set Shamb and Spandaryan HPPs | CAPEX | Հավաքածու/Set | 2 | ապրանք goods | 2025-09-10 | 2025-11-25 | 76 | Բաց մրցույթ Public tender
15 | Կրնկակալի յուղի հովացուցիչ Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-երի համար | Oil cooler of bearing pads for Shamb and Spandaryan HPPs | CAPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 2025-09-25 | 2025-12-25 | 91 | Բաց մրցույթ Public tender
16 | Շամբ ՀԷԿ-ում լրացուցիչ մեխանիկական պաշտխանություն գերարագությունից (թափառքից) | Additional mechanical overspeed protection for the Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-10-25 | 2026-02-25 | 123 | Բաց մրցույթ Public tender
17 | Տոլորսի ջրամբարի ջրընդունիչի ճաղավանդակի մաքրող համակարգի վերազինում | Modernization of the trash rack cleaning system at the intake structure of Tolors Reservoir | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-10-25 | 2026-02-25 | 123 | Բաց մրցույթ Public tender
18 | Շամբ ՀԷԿ-ի տանիքի փոխարինման աշխատանքներ | Replacement works of the roof of Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-12-15 | 2026-02-25 | 72 | Բաց մրցույթ Public tender
Գնումների բաժնի ղեկավար՝ Արամ Մելքումյան
Procurement Manager Aram Melkumyan