## Sheet1
| "ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ" ՓԲԸ | Գնումների Պլան 2026թ․ |  |  |  |  | Գլխավոր տնօրեն | Ա․ Աբաջյան
| "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC | Procurement Plan for 2026 |  |  |  |  | General manager | A. Abajyan
Հ/Հ N | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը | Description of the contract subject/scope | CAPEX / OPEX | Չափի միավոր / Unit of measure | Քանակ / Quantity | Տեսակ / Type | Գնման գործընթացի սկիզբ -մրցույթի հրավեր / Start of the procurement activities-invitation for bid | Գնման գործընթացի ավարտ պայմանագրի կնքում / End of the procurement activities contract signing | Գնման գործընթացի տևողություն / Duration in days | Գնման ձևը / Method of procurement
1 | Համակարգչային և կապի սարքավորումների գնում | Purchase of computer and communication equipment
| այդ թվում-Դյուրակիր համակարգիչ | Including -Laptop PC | CAPEX | հատ/pcs | 10 | ապրանք/goods | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 30 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
| -Դեսքթոփ համակարգիչ | -Desktop PC | CAPEX | հատ/pcs | 4 | ապրանք/goods | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 30 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
| -Ցիսկո սվիչ, 24պ, PoE | -Cisco Switch, 24p, PoE | CAPEX | հատ/pcs | 2 | ապրանք/goods | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
| -Ցիսկո Վայ Ֆայ սարք, ներքին | -Cisco WiFi, AP, indoor | CAPEX | հատ/pcs | 4 | ապրանք/goods | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
2 | ՀԷԿ-երի ՅՃՍ համակարգի ճնշումային փականներ | Pressure surge protection valve for OPE | CAPEX | հատ/pcs | 9 | ապրանք/goods | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 61 | Բաց մրցույթ Public tender
3 | SF6 գազի լիցքավորման սարք | SF6 Gas mini compressor | CAPEX | հատ/pcs | 1 | ապրանք/goods | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 92 | Բաց մրցույթ Public tender
4 | Սպանդարյանի ջրամբարի պահակակետի վերանորոգում | Repair of the guard post of Spandaryan Reservoir | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-02-28 | 2026-05-01 | 62 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
5 | Շամբ ՀԷԿ-ի խոհանոցի վերանորոգում | Repair of kitchen of Shamb HPP | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-03-31 | 2026-06-01 | 62 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
6 | Պոմպակայանի սրահի վերանորոգում (Տաթևի ՀԷԿ) | Repair pump station hall (Tatev HPP) | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-03-31 | 2026-06-01 | 62 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
7 | Շանթարգելների տեղադրում ՀԷԿ-երում և ջրամբարներում | Installation of surge barriers in HPPs & reservoirs | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-03-15 | 2026-06-01 | 78 | Բաց մրցույթ Public tender
8 | Տաթև ՀԷԿ-ի տուրբինային արագության կարգավորիչի թվային մասերի և ծրագրի փոխարինում | Replacement of digital parts (hardware & software) of existing turbine governor system Tatev HPP | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 91 | Բաց մրցույթ Public tender
9 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի վերազինման ծավալների գնահատում | Refurbishment of Spandaryan HPP (EMR scope evaluation and TSs costs) | CAPEX | հատ/pcs | 1 | ծառայություն service | 2026-06-20 | 2026-09-30 | 102 | Բաց մրցույթ Public tender
10 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի հիդրոտուրբինային առանցքակալների հսկման և պաշտպանության համակարգերի մատակարարում | Supply of hydroturbine bearing control and protection systems for Spandaryan HPP | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 61 | Բաց մրցույթ Public tender
11 | Շամբ ՀԷԿ-ի աստիճանավանդակների վերանորոգում | Rehabilitation of Shamb HPP's staircase | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 89 | Բաց մրցույթ Public tender
12 | Անգեղակոթ ջրամբարի մոտեցող ճանապարհի պաշտպանություն քարաթափումից | Protection of the approach road to the Angegakot reservoir from rockfall | CAPEX | հատ/pcs | 1 | աշխատանք /works | 2026-02-28 | 2026-05-01 | 62 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
Գնումների բաժնի ղեկավար՝ Արամ Մելքումյան
Procurement Manager Aram Melkumyan